РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | г. Константиновск |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета  о реализации муниципальной программы

Константиновского района «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»

за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»  Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  поселений, входящих в состав Константиновского района», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 23.10.2018  № 996, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района В.И.Болотных.

Глава Администрации

Константиновского района                                                          В.Е.Калмыков

Проект подготовил

Финансовый отдел

Администрации

Константиновского района

Приложение к постановлению Администрации Константиновского района

от   15.03.2021 № 78/191-П

Отчет

о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района

от 23.10.2018  № 996, за 2021

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными  финансами и эффективного управления муниципальными финансами поселений в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 23 октября 2018 г. № 996, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Константиновского района исполнены в объеме 396 666,5 тыс. рублей или 23,2 процента всех доходов и превысили факт 2020 года на 69 303,9 тыс. рублей или на 21,2 процента;

объем налоговых и неналоговых доходов Константиновского муниципального района составил 252 124,7 тыс. рублей или 16,1 процента от всех поступлений бюджета с приростом по сравнению с годом, предшествующим отчетному, на 43 666,7 тыс. рублей или на 20,9 процента;

расходы бюджета Константиновского района исполнены в объеме 1 503 181,8 тыс. рублей или 92,0 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 59 803,7 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2021 № 16 «О бюджете Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

постановлением Администрации Константиновского района от 25.02.2021 № 78/127-П актуализирован  бюджетный прогноз Константиновского района на период 2020 – 2030 годов;

принято постановление Администрации Константиновского района от 02.02.2021 № 78/80-П «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Константиновского района»;

внесены ряд изменений в Решение Собрания депутатов Константиновского района от 25.12.2020 № 329 «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 24.12.2015 № 42 «О бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции», от 27.12.2016 № 112  «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений»;

в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в общей сумме 7 524,4 тыс. рублей, в том числе в сфере закупок – 7 369,6 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  муниципального образования «Константиновский район» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Константиновского района, оптимизации расходов Константиновского района и сокращению муниципального долга Константиновского района до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Константиновского района от 10.06.2019 № 212.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительными органами муниципальных образований Константиновского района о местных налогах» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Константиновского района в соответствии с муниципальными  программами» выполнено в полном объеме. Бюджет Константиновского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Константиновского района, на реализацию которых в 2021 году направлено 1 443 718,5 тыс.рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено в полном объеме.

К наиболее значимым итогам реализации следует отнести принятие следующих нормативных правовых актов в 2021 году:

- Решения Собрания депутатов Константиновского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции» от 06.12.2021 № 9;

- Решения Собрания депутатов Константиновского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» от 24.12.2021 № 15.

Также в течение 2021 года были приняты следующие Постановления Администрации Константиновского района:

- от 19.11.2021  № 78/1107-П «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Константиновского района на 2022 – 2024 годы»;

- от 31.05.2021  № 78/547-П «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района» выполнено в полном объеме. Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района» выполнено в полном объеме. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Константиновского района осуществлялась в соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района и приказами Финансового отдела Администрации Константиновского района в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Константиновского района» выполнено. План осуществления финансовым отделом Администрации Константиновского района внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год выполнен в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.5. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено. В рамках данного мероприятия оказывалась методологическая помощь Администрациям городского и сельских поселений, главным распорядителям средств бюджета Константиновского района, их подведомственным учреждениям при сопровождении единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом  Константиновского района» предусмотрена реализация (при необходимости) 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» не планировалось и соответственно не выполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств Администрацией Константиновского района.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Константиновского района» не планировалось и соответственно не выполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств Администрацией Константиновского района.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом  Константиновского района» предусмотрено (при необходимости) выполнение 1 контрольного события. В 2021 году необходимость в принятии Постановления Администрации Константиновского района о привлечении заемных средств отсутствовала.

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Константиновского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1. «Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Константиновского района» выполнено в полном объеме.

Предоставление межбюджетных трансфертов в 2021 году бюджетам муниципальных образований Константиновского района осуществлялось в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 112 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» в форме иных межбюджетных трансфертов.

Общая сумма межбюджетных трансфертов, направленных поселениям за 2021 год составила 86 349,0 тыс.рублей.

В целях совершенствования системы предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района  Финансовым отделом Администрации Константиновского района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ по мере необходимости  вносились соответствующие изменения в Решение Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 112.

Основное мероприятие 4.2. «Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов» выполнено в полном объеме.

Финансовым отделом проводились проверки на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации первоначальных решений о бюджетах поселений, а также решений о внесении в них изменений. Конечным результатом решения задачи обеспечения финансового контроля и соблюдения поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов является обеспечение соблюдения бюджетного законодательства, в том числе обеспечение целевого использования бюджетных средств.

По подпрограмме 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Константиновского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района» предусмотрена (при необходимости) реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского района» выполнено в полном объеме.

Распределение дотаций осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Решением Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 112 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений». За счет средств субвенции бюджету Константиновского района на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений было предоставлено 34 054,6 тыс. рублей. Необходимость в предоставлении дотации бюджетам поселений за счет собственных средств бюджета Константиновского района отсутствовала.

Основное мероприятие 5.2. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Константиновского района» не планировалось и соответственно не выполнено  в связи с отсутствием необходимости в обеспечении сбалансированности бюджетов муниципальных образований Константиновского района.

Основное мероприятие 5.3. «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Константиновского района» не планировалось и соответственно не выполнено  в связи с отсутствием необходимости в предоставлении дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Константиновского района.

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  поселений, входящих в состав Константиновского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено в полном объеме.

Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период. В соответствии с заключенными соглашениями с  органами местного самоуправления поселений  рассмотрено 51 обращение о согласовании изменений в местные бюджеты в целях недопущения планирования расходов, не обеспеченных реальными источниками финансирования, консолидации расходов и сбалансированности местных бюджетов. Главам муниципальных образований направлены заключения.

Кроме того, в целях методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений  направлялись разработанные и утверждённые, в связи с изменениями бюджетного законодательства, районные нормативные правовые акты. В случае обращений за консультативной помощью давались разъяснения и рекомендации по задаваемым вопросам.

Основное мероприятие 6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено в полном объеме.

В феврале 2021 года в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Константиновского района от 31.05.2019 № 27 проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района за 2020 год по следующим направлениям: соблюдение бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и полнота исполнения бюджета, прозрачность бюджетного процесса, состояние муниципального долга, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг. По итогам оценки сформирован рейтинг муниципальных образований Константиновского района.  I степень качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях присвоена Гапкинскому и Почтовскому сельским поселениям. II степень определена в Авиловском, Богоявленском и Стычновском сельских поселениях.

Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в Николаевском сельском поселении и в Константиновском городском поселении соответствует III степени – низкое качество управления бюджетным процессом.

По подпрограмме 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  поселений, входящих в состав Константиновского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Константиновского района (за вычетом: транспортного налога; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Константиновского района. По итогам 2021 года значение показателя составило 282 872,1  тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 13,3 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 42 457,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 8 402,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 34 054,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 25.12.2020 № 329 «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 42 457,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 42 457,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 8 402,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 34 054,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 42 440,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района - 8 386,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 34 054,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района составил 16,6 тыс. рублей, из них:

16,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата Финансового отдела Администрации Константиновского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Константиновского района на долгосрочный период» – «да» плановое значение, «да» фактическое значение.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Константиновского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)» – «100,1» плановое значение, «121,2» фактическое значение.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Константиновского района» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Константиновского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Константиновского района» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.

Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений из бюджета Константиновского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» – «34 054,6» плановое значение, «34 054,6» фактическое значение.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Константиновского района (за вычетом: транспортного налога; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)» – «249 586,1» плановое значение, «282 872,1» фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Константиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ Константиновского района, в общем объеме расходов  бюджета Константиновского района» – «96,8» плановое значение, «96,0» фактическое значение.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств  бюджета Константиновского района» – «95,0» плановое значение, «92,0» фактическое значение. Недостижение показателя обусловлено неисполнением бюджетных ассигнований в сумме 101 076,8 тыс. рублей

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» – «100» плановое значение, «100» фактическое значение.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Финансовый отдел Администрации Константиновского района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения» – «100» плановое значение, «100» фактическое значение.

Показатель 2.4 «Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» – «100» плановое значение, «100» фактическое значение.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Константиновского района в объеме расходов бюджета Константиновского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.

Показатель 4.1 «Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, иных межбюджетных трансфертов» – «100» плановое значение, «100» фактическое значение.

Показатель 5.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» – «да» плановое значение, «да» фактическое значение.

Показатель 5.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Константиновского района» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.

Показатель 5.3 «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.

Показатель 6.1 «Количество муниципальных образований Константиновского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества» – «2» плановое значение, «2» фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения  целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 2 равна 1,21;

степень достижения  целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 5 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 1.1 равна 1,13;

степень достижения  целевого показателя 1.2 равна 0,99;

степень достижения  целевого показателя 2.1 равна 0,97;

степень достижения  целевого показателя 2.2 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 2.3 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 2.4 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 3.1 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 4.1 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 5.1 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 5.2 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 5.3 равна 1,0;

степень достижения  целевого показателя 6.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

42 440,6 тыс. рублей / 42 457,2 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2021 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 42 457,2 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 42 457,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 25.12.2020 № 329 «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 42 457,2  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –42 457,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 16,6 тыс. рублей.