Приложение № 1

к  отчету о реализации муниципальной программы

Константиновского района

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными

финансами поселений, входящих

в состав Константиновского района»,

утвержденной постановлением

Администрации Константиновского района

от  23.10.2018  № 996, за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | Х | X | X | обеспечение предсказуемости бюджетной политики | В целях обеспечения предсказуемости бюджетной политики осуществлено долгосрочное финансовое планирование в соответствии с бюджетным законодательством |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Константиновский район» | начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | По итогам 2021 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Константиновского района исполнены в объеме 396 666,5 тыс. рублей или 118,6 процента к запланированному показателю, с ростом на 69 303,9 тыс. рублей или на 21,2 процента по отношению к уровню 2020 года. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки налоговых расходов Константиновского района | начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | В отчетном периоде проведена оценка эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных ставок, действовавших в 2020 году. Объем предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок) физическим лицам и организациям за 2020 год составил 2 042 тыс. рублей. Сумма налоговых расходов (выпадающих доходов) выросла на 1 661 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом по причине снижения с 15 % до 7,5 % налоговой ставки по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по плательщикам, имеющим виды деятельности, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Константиновского района в соответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | переход на формирование и исполнение бюджета Константиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Константиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Константиновского района составит в 2021 году более 95 процентов | Бюджет Константиновского района сформирован на основе 22 муниципальных программ Константиновского района. На реализацию принятых муниципальных программ за 2021 год предусмотрено 1 573 693,9 тыс. рублей, что составляет 96,3 % расходов бюджета Константиновского района. Фактическое исполнение расходов за 2021 год в рамках муниципальных программ Константиновского района составило 1 443 718,5 тыс. рублей или 96,0 процентов в общем объеме расходов бюджета Константиновского района |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | В течение двух месяцев со дня официального опубликования Решения Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | X | 25.02.2021 | Принятие Постановления Администрации Константиновского района | Постановление Администрации Константиновского района от 25.02.2021 № 78/127-П «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 21.02.2020 № 78/151-П» |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.Вихт | Х | X | X | разработка и внесение в Собрание депутатов Константиновского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов Решений Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района и об отчете об исполнении бюджета Константиновского района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Константиновского района | Разработаны и внесены в Собрание депутатов Константиновского района в установленные сроки и соответствующие требованиям бюджетного законодательства проекты Решений Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района и об отчете об исполнении бюджета Константиновского района; обеспечена эффективность и прозрачность бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Константиновского района |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Константиновского района в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса за 2021 год внесены изменения в приказы Финансового отдела Администрации Константиновского района: - о порядке применения бюджетной классификации бюджета Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; - об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2021 год; - об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Константиновского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Константиновского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Константиновского района). Также приняты: а) решения Собрания депутатов Константиновского района: -от 06.12.2021 № 9 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции»; - от 24.12.2021 № 15 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений»; б) постановления и распоряжения Администрации Константиновского района: - от 19.11.2021 № 78/1107-П «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Константиновского района на 2022 – 2024 годы»; - от 31.05.2021 № 78/547-П «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.Вихт | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансового отдела в рамках подпрограммы производилось в 2021 году в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.Вихт | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Константиновского района | - Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Константиновского района за 2021 год осуществлялось в соответствии с постановлениями от 08.06.2020 № 78/532-П «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 09.11.2020 № 78/1111-П «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Константиновского района на 2021-2023 годы», от 05.02.2018 № 104 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Константиновского района», от 02.02.2021 № 78/80-П «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Константиновского района; приказами Финансового отдела Администрации Константиновского от 01.10.2018 № 51 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Константиновского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Константиновского района», от 12.08.2016 № 57 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Константиновского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Константиновского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Константиновского района)» и от 31.12.2019 № 77 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Константиновского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Константиновского района» |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью выработки единых подходов к организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета района в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | План осуществления финансовым отделом Администрации Константиновского района внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год выполнен в полном объеме в установленные сроки. - Объем выявленных нарушений составил 7 524,4 тыс. рублей, в том числе в сфере закупок – 7 369,6 тыс. рублей. - Объектам контроля направлено 3 представления об устранении нарушений. Представления исполнены и сняты с контроля. - Меры дисциплинарного воздействия, принятые руководством объектов контроля, в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, составили 5 взысканий (в том числе 2 выговора, 3 замечания). |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | В течение 2021 года осуществлялась методологическая поддержка Администраций поселений и главных распорядителей средств бюджета Константиновского района по вопросам эффективного использования Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области для автоматизации бюджетного процесса |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Константиновского района проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 15.11.2021 | X | 15.11.2021 | своевременное внесение проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района в Собрание депутатов Константиновского района | Проект решения Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработан в соответствии с Постановлением Администрации Константиновского района от 31.05.2021 № 78/547-П «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Константиновского района |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | Х | X | X | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Константиновского района в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Константиновского района | По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг и соответственно расходы на его обслуживание отсутствуют |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | при необходимости | - | - | сохранение объема муниципального долга Константиновского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2022 муниципальный долг Константиновского района отсутствует. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | при необходимости | - | - | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Константиновского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2022 расходы на обслуживание муниципального долга Константиновского района отсутствуют. |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Константиновского района о привлечении заемных средств | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | при необходимости | X | - | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Константиновского района | Отсутствует необходимость привлечения заемных средств |  |
| 4. | Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | Х | X | X | увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты за счет совершенствования порядка выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; повышение объемов дотаций, предоставляемых бюджетам поселений, в общих объемах финансовой помощи; распределение дотаций, иных межбюджетных трансфертов по утвержденным методикам в полном объеме | Предоставление и расходование межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом требований нормативно правовых актов Константиновского района по вопросам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Константиновского района, от иных межбюджетных трансфертов к дотациям, что будет способствовать снижению рисков несбалансированности бюджетов поселений | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Константиновского района осуществляется в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 112 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений». |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Предоставление и расходование межбюджетных трансфертов осуществляется с учетом требований нормативно правовых актов Константиновского района по вопросам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |
|  | Контрольное событие программы Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | X | 24.12.2021 | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Константиновском районе на предстоящий период | Решение Собрания депутатов Константиновского района «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» принято 24.12.2021 года |  |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | Х | X | X | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Константиновского района; создание условий для увеличения налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Константиновского района; cокращение дифференциации муниципальных образований Константиновского района по уровню бюджетной обеспеченности | Необходимость в предоставлении дотации за счет средств бюджета Константиновского района и бюджетных кредитов отсутствовала |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Распределение дотаций осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Решением Собрания депутатов Константиновского района от 27.12.2016 № 112 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений». За счет средств субвенций бюджету Константиновского района на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений было предоставлено 34 054,6 тыс. рублей. Необходимость в предоставлении дотации бюджетам поселений за счет собственных средств бюджета Константиновского района отсутствовала |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | при необходимости | - | - | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | В 2021 году необходимость в обеспечении сбалансированности бюджетов Константиновского района отсутствовала |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова | при необходимости | - | - | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Константиновского района за 2021 год не предоставлялись |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | В 2021 году за счет средств субвенции бюджету Константиновского района на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений было предоставлено 34 054,6 тыс. рублей |  |
| 6. | Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.Вихт | Х | X | X | создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Константиновского района; cоблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне; повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов поселений, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса | мероприятия по созданию условий для повышения качества управления бюджетным процессом поселений, входящих в состав Константиновского района, повышению качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов поселений, по управлению долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказанию муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса осуществлялись в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.Вихт | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | В рамках данного мероприятия за 2021 год осуществлялись следующие мероприятия: - проверка проектов решений (внесения изменений) о бюджетах поселений на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района; - проверка соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; - проверка соблюдения органами местного самоуправления ограничений в части установления и исполнения муниципальными образованиями расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления; - проверка соблюдения органами местного самоуправления предельного объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в целях методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений направляются разработанные и утверждённые, в связи с изменениями бюджетного законодательства, районные нормативные правовые акты. В случае обращений за консультативной помощью даются разъяснения и рекомендации по задаваемым вопросам. |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | 01.01.2021-15.02.2021 | 01.01.2021 | 09.02.2021 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне на основании формализованных подходов | В январе-феврале 2021 года в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Константиновского района от 31.05.2019 № 27 проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района за 2020 год по следующим направлениям: соблюдение бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и полнота исполнения бюджета, прозрачность бюджетного процесса, состояние муниципального долга, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг. По итогам оценки сформирован рейтинг муниципальных образований Константиновского района. I степень качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях присвоена Авиловскому и Гапкинскому сельским поселениям. II степень определена в Богоявленском, Николаевском, Почтовском и Стычновском сельских поселениях. Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в Константиновском городском поселении соответствует III степени – низкое качество управления бюджетным процессом |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Формирование отчета о результатах оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района за отчетный финансовый год | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова | не позднее 15.02.2021 | X | 09.02.2021 | формирование рейтинга муниципальных образований по качеству управления бюджетным процессом; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне | Отчет о результатах оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района за 2021 год сформирован, направлен в адрес поселений, размещен на сайте Администрации Константиновского района в сети Интернет |  |