ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Константиновск

от 24.12.2021 № 73

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района» на 2022 год

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» **приказываю:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальникам секторов Финансового отдела Администрации Константиновского района обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Финансовым отделом

Администрации Константиновского района А.Г. Пущеленко

Приложение

к приказу Финансового отдела

Администрации Константиновского района

от 24.12.2021 № 73

План

реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»

 на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срокреализа­ции(дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |
| № п/п | всего | феде­раль-­ный бюд­-жет | областной бюд­-жет | бюджет Константиновского района | бюджеты поселений | вне-бюд-жет-ныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долго­срочное финансовое пла­нирование | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала муниципальных образований Константиновского района | начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки налоговых расходов Константиновского района  | начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | отмена неэффективных налоговых льгот в случае их выявления и реализация мер, направленных на их оптимизацию | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Константиновского района в со­ответствии с муниципальными программами | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | формирование и исполнение бюджета Константиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Константиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов Константиновского района составит в 2022 году более 90 процентов | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие про­граммыВнесение изменений в бюджетный прогноз Константиновского района на период 2017-2022 годов | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | принятие постановления Администрации Константиновского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Константиновского района  | 28.02.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Норма­тивно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | X | X | 7 567,2 | - | - | 7 567,2 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | подготовка проектов норма­тивных правовых актов Администрации Константиновского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового отдела Администрации Константиновского района по вопросам организации бюджетного процесса | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | обеспечение реализации управленческой и органи­зационной деятельности аппарата управления в це­лях повышения эффектив­ности исполнения муниципальных функций | весьпериод | 7 567,2 | - | - | 7 567,2 | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | обеспечение качественного и своевременного испол­нения бюджета Константиновского района | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | пресечение нарушений в финансово – бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований Константиновского района с целью выработки единых подходов к организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета Константиновского района в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенконачальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие про­граммыПредставление в Собрание депутатов Константиновского района проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района  | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | внесение проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района в Собрание депутатов Константиновского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | 15.11.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. Управле­ние муниципальным дол­гом Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом Константиновского района в соответ­ствии с Бюд­жетным кодексом Российской Федерации | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Константиновского района | при необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслужи­вание муниципального долга Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | при необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие про­граммыПринятие постановления Администрации Константиновского района о привлечении за­емных средств | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Константиновского района | при необходимости | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 4. Совер­шенствование системы распределения и перерас­пределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенко | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Константиновского района, от иных межбюджетных трансфертов к дотациям**,** что будет способствовать сни­жению рисков несбаланси­рованности бюд­жетов поселений | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективно­сти предоставления и рас­ходования межбюджетных трансфертов | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | создание условий для эффективного использования межбюджетных трансфертов | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие про­граммыПодготовка проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района «О внесении изменений в Решение собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | формирование подходов к организации межбюджет­ных отношений в Константиновском районе на предстоя­щий период | 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 5. Поддер­жание устойчивого испол­нения бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | X | X | 24 456,1 | - | 24 456,1 | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | при необходимости | 24 456,1 | - | 24 456,1 | - | - | - |
| 5.2. | Основное мероприя­тие 5.2.Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Основное мероприя­тие 5.3.Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам муници­пальных образований Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | обеспечение текущей сба­лансированности бюдже­тов муниципальных обра­зований | при необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Контрольное событие про­граммыПредставление в полном объеме дотаций на вырав­нивание бюджетной обес­печенности муниципаль­ных образований | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова | обеспечение сбалансиро­ванности бюдже­тов поселений;отсутствие просроченной кредиторской задолженно­сти бюджетов поселений | 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 6. Содейст­вие повышению качества управления муниципаль­ными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 Методическая поддержка осуществления бюджетно­го процесса на местном уровне | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф.Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенконачальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И. Вихт | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | весьпериод | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2 Оценка качества управления му­ниципальными финансами | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на муниципальном уровне на основании формализованных подходов | 01.01.2022-15.02.2022 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Контрольное событие под­программы Формирование отчета о результатах оценки качества управления бюд­жетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района за отчетный финансовый год | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова  | формирование рейтинга муниципальных образований по качеству управления бюджетным процессом;повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне | не позднее 15.02.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | заместитель заведующего-начальник бюджетного сектора Л.Ф. Блинкова начальник сектора доходов Т.А. Солопенконачальник сектора учета и отчетности, бухгалтерии-главный бухгалтер О.И.. Вихт | создание стабильных фи­нансовых условий для по­вышения уровня и качест­ва жизни населения Константиновского района; сбалансированность бюд­жетов муниципальных образований Константиновского района и отсутствие про­сроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений | весьпериод | 32 023,3 | - | 24 456,1 | 7 567,2 | - | - |