РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 29.12.2018 |  |  № 1304 |
|  | г. Константиновск |  |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 30.10.2018 года № 1026 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», и постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Константиновский район», Администрация Константиновского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте [www.konstadmin.ru](http://www.konstadmin.ru)., применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации

Константиновского района В.Е. Калмыков

Копия верна:

Начальник общего отдела

Администрации Константиновского района И.В.Тюменева

Приложение доступно по ссылке :http://konstadmin.ru/dokumenty/4366.html

ПЛАН

реализации муниципальной программы Константиновского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемыйрезультат(краткое описание) | Плановый срокреализации | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Константиновского района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе» | – | Х | Х | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | принятие законодательных и других правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих Константиновского района к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | декабрь | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Мероприятие 1.1.1Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Константиновского района  | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | создание основы для последовательной и наступательной работы по противодействию коррупции | декабрь | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольное мероприятия 1.1. Принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, в соответствие с действующим законодательством | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Назаров П.П., Самсонова Г.В.) | создание основы для эффективной работы по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Константиновском районе | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | организация заседания комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. | 31.03.201930.06.201930.09.201931.12.2019 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2Ежегодное рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Константиновском районе отчета о выполнении муниципальной программы, плана противодействия коррупции. | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности размещение данного отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Константиновского района в разделе «Противодействие коррупции» | До 01.02.2019, следующего за отчетным годом |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.3Проведение антикоррупционного мониторинга оценки эффективности мер противодействия коррупции в Константиновском районе | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | проведение антикоррупционного мониторинга 1 раз в год | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Контрольное мероприятие 1.2.Утверждение отчетаоб исполнении плана реализации муниципальной программы | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | обеспечение оперативного контроля за реализацией муниципальной программы, представление отчета по итогам полугодия, 9 месяцев, за год  | Июль Октябрь За год до 20 марта года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Основное мероприятие 1.3.Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В., общий отдел Администрации Константиновского района Тюменева И.В.) | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы  | декабрь | – | – | – | – |  |  |
| 10. | Мероприятие 1.3.1 Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В., общий отдел Администрации Константиновского района Тюменева И.В.) | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в Администрации района | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.3.2.Специалистам по кадровой работе принятие мер в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В., общий отдел Администрации Константиновского района Тюменева И.В.) | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в Администрации района | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Контрольной событие основного мероприятия 1.3.Проведение ежеквартального анализа анкетных данных содержащихся в личных делах муниципальных служащих с целью их актуализации. | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В., общий отдел Администрации Константиновского района Тюменева И.В.) | предупреждение и выявление возможного конфликта интересов,коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в Администрации района | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Контрольное событие основного мероприятия 1.3.Проведение мониторинга по выявлению скрытой аффилированности, коррупционных и иных правонарушений в отношении факторов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов. | Управляющий делами Администрации Константиновского района (сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Самсонова Г.В.) | предупреждение и выявление возникновения личной заинтересованности при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | до 20 июля |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Сектор правовой работы и противодействия коррупции,Администрация Константиновского района Назаров П.П. | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | декабрь | – | – | – | – |  |  |
| 15. | Мероприятие 1.4.1Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Константиновского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Назаров П.П. | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Контрольное событие основного мероприятия 1.4.Выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Сектор правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского района Назаров П.П. | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Константиновского района и их проектов | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.5.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Экономический отдел Администрации Константиновского районаТелегина Е.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Константиновского района, предупреждение коррупционных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 1.5.1Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков  | Экономический отдел Администрации Константиновского районаТелегина Е.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Константиновского района, предупреждение коррупционных правонарушений | не реже 1 раза в квартал |  |  | – | – |  |  |
| 19. | Мероприятие 1.5.2Проведение работы по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Экономический отдел Администрации Константиновского районаТелегина Е.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Константиновского района, предупреждение коррупционных правонарушений  | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Контрольное событие основного мероприятия 1.5.Проведение претензионной работы за неисполнение обязательств по контрактам подрядчиком, исполнителем, поставщиком | Экономический отдел Администрации Константиновского районаТелегина Е.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Константиновского района, предупреждение коррупционных правонарушений  | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 1.6.Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Константиновском районе на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации  | Сектор правовой работы и противодействия коррупции,Администрация Константиновского района | оценка уровня коррупции в Константиновском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Константиновском районе |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.6.1Проведение социологического опроса с помощью анонимного анкетирования населения по изучению мнения жителей Константиновского района о состоянии коррупции на территории Константиновского района и обоб­щение социоло­гических иссле­дований о состоянии корруп­ции в Константиновском районе | Сектор правовой работы и противодействия коррупции,Администрация Константиновского района. | Оценка уровня распространенности коррупционных отношений; выявление основных сфер коррупционных отношений; оценка открытости деятельности органов местного самоуправления  | август |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Контрольное событие основного мероприятия 1.6.Отчет о результатах мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в Константиновском районе | Сектор правовой работы и противодействия коррупции,Администрация Константиновского района. | Оценка уровня распространенности коррупционных отношений; выявление основных сфер коррупционных отношений; оценка открытости деятельности органов местного самоуправления  | август |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 1.7.Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Константиновского района | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 1.7.1Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Константиновского района с субъектами общественного контроля  | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики в Администрации района | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 1.7.4.Включение в учебные планы в старших классах муниципальных образовательных организаций Константиновского района учебных модулей, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках изучения предметов правовой направленности | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Константиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 1.7.6.«Правовые лектории» для родителей (законных представителей) и обучающихся с приглашением сотрудников служб и ведомств системы профилактики в форме общешкольных собраний  | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Константиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского района | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 1.7.7.Лекции, круглые столы, открытые уроки по правовой тематике, правовое консультирование несовершеннолетних и родителей (законных представителей) в сфере защиты прав и законных интересов детей, в том числе в сфере государственной антикоррупционной политики, проводимые в образовательных организациях Константиновского района в рамках социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Константиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского района | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Проведение единого урока прав человека, приуроченный Международному Дню прав человека (10 декабря) | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях Константиновского района по противодействию коррупции на территории Константиновского района | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проведение урока правовых знаний «Учимся жить по закону» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Проведение открытого диалога «Гражданское общество и борьба с коррупцией» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Проведение беседы «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Контрольное событие основного мероприятия 1.7.Обеспечение участия институтов гражданского общества в мероприятиях по противодействию коррупции | Председатель Общественного совета Константиновского районаДрагилев В.А. | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Основное мероприятие 1.8.Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Константиновского района | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 1.8.1Обеспечение организации обучения муниципальных служащих Константиновского района на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | обучение муниципальных служащих | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 1.8.2Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | обучение муниципальных служащих | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Мероприятие 1.8.3Обеспечение организации обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | обучение муниципальных служащих | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Контрольное событие основного мероприятия 1.8.Обеспечение обучения муниципальных служащих, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | обучение муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Основное мероприятие 1.9.Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | Администрация Константиновского района, отдел культуры, отдел образования. | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Контрольное событие 1.9.1. Подведение итогов районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки»  | Администрация Константиновского района, отдел культуры, отдел образования. | награждение победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Основное мероприятие 1.10Проведение выставок, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Константиновского района, отдел культуры, отдел образования. | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие 1.10.1Проведение книжной выставки «Борьба с коррупцией в художественной литературе» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Мероприятие 1.10.2Проведение информационной выставки «Скажи коррупции «НЕТ!». Начни с себя» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Контрольное событие основного мероприятия 1.10.Подведение итогов о проведении выставок, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Константиновского района, отдел культуры, отдел образования. | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Мероприятие 1.11Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Константиновского района публикаций антикоррупционной направленности. | Администрация Константиновского района | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Мероприятие 1.11.1Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Константиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управляющий делами Администрации Константиновского района  | предупреждение коррупционных правонарушений | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 1.11.2Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Константиновского района информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района Абрамов Д.В. | предупреждение коррупционных правонарушений | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Мероприятие 1.11.3Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Константиновского района | Управляющий делами Администрации Константиновского района Абрамов Д.В. | оценка уровня распространенности коррупционных отношений; выявление основных сфер коррупционных отношений; оценка открытости деятельности органов местного самоуправления  | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Контрольное событие основного мероприятия 1.11.Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Константиновского района информации о деятельности органов местного самоуправления Константиновского района в сфере противодействия коррупции | Управляющий делами Администрации Константиновского района. | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора муниципальных бюджетных образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования, директора муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского района | снижение уровня заболеваемости населения Константиновского района наркоманией | X | 73,3 | – | – | 73,3 | – | – |
| 51. | Основное мероприятие 2.1Организационно-управленческие меры | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., директора муниципальных бюджетных образовательных организаций и учреждений профессионального образования Константиновского района | формирование эффективной государственной политики на территории Константиновского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 31.12.2019 | 3,5 | – | – | 3,5 | – | – |
| 52. | Мероприятие 2.1.1Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 31.12.2019 | - | – | – | - | – | – |
| 53. | Мероприятие 2.1.2Организация проведения районного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В. | систематизация и обобщение опыта антинаркотической профилактической работы с подростками и молодежью на территории Константиновского района | 30.06.2019  | 3,5 | – | – | 3,5 | – | – |
| 54. | Организация проведения мониторинга: |  | формирование эффективной государственной политики на территории Константиновского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  | – | – | – | – | – | – |
| 55. | распространенности психоактивных веществ в общеобразовательных организациях района | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. |  | 30.09.2019  | – | – | – | – | – | – |
| 56. | наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Константиновском районе  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Алферов В.И. |  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 57. | Мероприятие 2.1.3.Обучение работников учреждений культуры профилактической деятельности, навыкам ведения профилактической работы, формам и методам работы с населением, входящим в «группу риска» (2 семинара в год) | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 58. | Мероприятие 2.1.4Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению психоактивных веществ | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | выявление фактов потребления психоактивных веществ несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению ПАВ | 31.12.2019  | – | – | – | – | – | – |
| 59. | Мероприятие 2.1.5.Работа кружков системы дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | увеличение охвата детей услугами дополнительного образования  | 30.09.2019  | – | – | – | – | – | – |
| 60. | Контрольное событие основного мероприятия 2.1.Награждение победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | проведение награждения победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде на заседании районной антинаркотической комиссии  | 30.06.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 61. | Контрольное событие основного мероприятия 2.1.Проведение семинаров по обучению работников системы образования, культуры и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю.,заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | обучение работников системы образования, культуры и иных субъектов профилактической деятельности инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 62. | Основное мероприятие 2.2Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | сокращение спроса на психоактивные вещества путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 31.12.2019 | 69,8 | – | – | 69,8 | – | – |
| 63. | Мероприятие 2.2.1.Проведение районных мероприятий по правовому, психолого-педагогическому просвещению родителей и обучающихся, направленных на предупреждение формирования зависимого поведения | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области | 31.12.2019 | 6,4 | – | – | 6,4 | – | – |
| 64. | Мероприятие 2.2.2.Проведение районной эстафеты культурно-досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!»: | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 31.12.2019 | 28,0 | – | – | 28,0 | – | – |
| 65. | Мероприятие.Районный конкурс среди учреждений культуры на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 30.11.2019 | 7,0 | – | – | 7,0 | – | – |
| 66. | МероприятиеИнтерактивная акция на улицах города «Миссия-жить» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 30.09.2019 | 5,7 | – | – | 5,7 | – | – |
| 67. | Мероприятие.Районный фотоконкурс «Краски жизни» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 31.05.2019 | 1,4 | – | – | 1,4 | – | – |
| 68. | Мероприятие.«День без вредных привычек», посвященный Всероссийскому дню здоровья | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 30.04.2019 | 3,5 | – | – | 3,5 | – | – |
| 69. | Мероприятие.Марафон «Поезд здоровья» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 30.06.2019 | 4,2 | – | – | 4,2 | – | – |
| 70. | Мероприятие.Цикл тематических вечерних музыкально-развлекательных программ «Мы – вместе!» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здорового образа жизни | 31.12.2019 | 6,2 | – | – | 6,2 | – | – |
| 71. | Мероприятие 2.2.3Организация проведения районных мероприятий антинаркотической направленности | Всего |  |  | 12,8 | – | – | 12,8 | – | – |
|  |  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В. |  |  | 6,7 | – | – | 6,7 | – | – |
|  |  | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. |  |  | 3,5 | – | – | 3,5 | – | – |
|  |  | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Константиновского района (КРБ)/ Кузменькова Е.Н. |  |  | 2,6 | – | – | 2,6 | – | – |
| 72. | Мероприятие.Проведение районного антинаркотического марафона «У-Лица моего здоровья» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | демонстрация выбора молодежи здорового образа жизни, формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни | 30.10.2019  | 6,7 | – | – | 6,7 | – | – |
| 73. | МероприятиеОрганизация проведения ежегодной районной антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни, формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни | 31.05.2019  | 3,5 | – | – | 3,5 | – | – |
| 74. | МероприятиеПоказ спектакля «Спортландия! Спортландия! Чудесная страна!» кукольным театром «Теремок»  | Директор МБУК «КРБ» Е.Н. Кузменькова | популяризация здорового образа жизни | 31.10.2019  | 2,6 | – | – | 2,6 | – | – |
| 75. | Мероприятие 2.2.4Проведение информационно-пропагандистских спортивных и культурно-массовых мероприятий под девизом «Спорт вместо наркотиков!» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | популяризация здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков совместно с родителями в систематические занятия физической культурой и спортом.  | 31.10.2019 | 8,0 | – | – | 8,0 | – | – |
| 76. | Мероприятие 2.2.5Проведение мероприятий по формированию и по пропаганде здорового образа жизни : | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, муниципальные бюджетные учреждения культуры Константиновского района | популяризация здорового образа жизни | 31.12.2019 | 9,6 | – | – | 9,6 | – | – |
| 77. | МероприятиеПроведение Урока здоровья «Здоровым быть здорово!»  | Директор МБУК «КРБ» Е.Н. Кузменькова | популяризация здорового образа жизни | 31.07.2019  | 0,6 | – | – | 0,6 | – | – |
| 78. | МероприятиеИнформационный марафон «Формула здоровья!» | Директор МБУК «КРБ» Е.Н.Кузменькова | популяризация здоровых форм отдыха и организации досуга | 30.04.2019 | 0,6 | – | – | 0,6 | – | – |
| 79. | МероприятиеПроведение акции «Курить не модно!», приуроченной Всемирному Дню без табака | Директор МБУК «КРБ» Е.Н.Кузменькова | отказ от вредных привычек | 30.11.2019  | 2,1 | – | – | 2,1 | – | – |
| 80. | МероприятиеПроведение спортивно-оздоровительного праздника «Территория детства» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | популяризация здоровых форм отдыха и организации досуга, пропаганда занятий спортом и плаванием | 31.07.2019 | 6,3 | – | – | 6,3 | – | – |
| 81. | Мероприятие 2.2.6.Изготовление атрибутики профилактического антинаркотического содержания | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | пропаганда здорового образа жизни | 30.10.2019 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 82. | Мероприятие 2.2.7.Агитационная и разъяснительная работа среди обучающихся образовательных организаций и учреждений профессионального образования при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | 100-процентный охват данным мероприятием образовательных организаций и учреждений профессионального образования; повышение уровня межведомственного взаимодействия | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 83. | Мероприятие 2.2.8Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи | Директор ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района» О.В. Кубасова | обеспечение занятости молодежи, вовлечение их в трудовую деятельность, снижение вероятности вовлечения в противоправную деятельность | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 84. | Мероприятие 2.2.9.Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и родителей в систематические занятия физической культурой и спортом | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | пропаганда семейных ценностей, популяризация здорового образа жизни и спорта | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 85. | Мероприятие 2.2.10.Проведение межведомственными антинаркотическими лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального образования  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю | информирование обучающихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 86. | Мероприятие 2.2.11.Организация цикла печатных публикаций антинаркотической направленности | Директор МУИИП «Донские огни» Т.В. Бирюкова | формирование идеологии здорового образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ; вовлечение населения района в работу по профилактике наркомании; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 87. | Мероприятие 2.2.12.Размещение в учреждениях образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения в общественных местах тематической полиграфической продукции | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, заведующий МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева, главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина  | информирование населения по вопросам профилактики и проблем, связанных с потреблением наркотиков  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 88. | Контрольное мероприятие 2.2.Проведение профилактической работы с жителями сельских и городского поселений на сходах граждан по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В. | содействие сохранению и развитию культурных и духовных традиций казачества, формирование антинаркотического мировоззрения  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 89. | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | Раннее выявление потребителей психоактивных веществ, мотивирование их на участие в профилактических мероприятиях | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 90. | Мероприятие 2.3.1Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | изменение отношения учащихся к себе и своим поступкам, выявление лиц, вовлеченных в потребление наркотических веществ; получение подростками новых для них навыков общения и поведения | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 91. | Мероприятие 2.3.2.Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после прохождения лечения от различных видов зависимости) | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | разрешение межличностных конфликтов; предоставление учащимся и их родителям возможности получать своевременную и квалифицированную помощь и поддержку специалистов; повышение родительской компетентности | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 92. | Мероприятие 2.3.3. Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | мониторинг семей учащихся с целью выявления родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, в следующих формах: беседы с обучающимися, родителями, родительские собрания, психологическое тестирование и др. | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 93. | Мероприятие 2.3.4.Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распространении, принятие в отношении них профилактических, административных либо иных мер  | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова (в части информирования) | сокращение незаконного оборота наркотиков в образовательных учреждениях; снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 94. | Мероприятие 2.3.5.Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных организациях: * обеспечение режима доступа в здания;
* организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и студенческим общежитиям территорий;
* организация контроля в местах, дающих возможность уединения в образовательных учреждениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах;
* информирование органов внут­ренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений
 | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова  | выявление и устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков в образовательных учреждениях | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 95. | Мероприятие 2.3.6.Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Заместитель главы Администрации Константиновского района Алферов В.И. | оценка ареала распространения дикорастущей конопли и результатов работы по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 96. | Контрольное событие основного мероприятия 2.3.Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Заместитель главы Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | подготовка данных по динамике результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, оценка эффективности профилактической работы с обучающимися | 31.07.201931.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 97. | Основное мероприятие 2.4.Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина, врач психиатр-нарколог М.В. Маркова | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 31.12.2019  | – | – | – | – | – | – |
| 98. | Мероприятие 2.4.1.Обеспечение повышения квалификации врача психиатра-нарколога на циклах усовершенствования в рамках последипломной подготовки | Главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина, врач психиатр-нарколог М.В. Маркова | повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи | в соответствии с графиком |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Контрольное событие основного мероприятия 2.4.Мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психотропных веществ | Главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина, врач психиатр-нарколог М.В. Маркова | подготовка данных статистического наблюдения за уровнем болезненности и заболеваемости наркологическими расстройствами за первое и второе полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 20.02.2019,31.07.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 100. | Основное мероприятие 2.5.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.И. Алферов | сокращение незаконного оборота наркотических средств | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 101. | Мероприятие 2.5.1.Организация временного трудоустройства молодых граждан | Директор ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района» О.В. Кубасова | снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 102. | Мероприятие 2.5.2. Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законодательства | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.И. Алферов, главы поселений | формирование в семьях антинаркотического мировоззрения; снижение количества лиц, потребляющих наркотики; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, наркоманию  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 103. | Мероприятие 2.5.3.Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотических средств с жителями района, с наркозависимыми гражданами; при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, незамедлительное информирование правоохранительных органов  | Главы городского и сельских поселений Константиновского района | предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 104. | Мероприятие 2.5.4.Пресечение фактов сбыта и потребления наркотических средств в в образовательных организациях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях  |  Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» (в части информирования ОМВД, ГКОН) Е.Ю. Дьякова | сокращение незаконного оборота наркотиков в образовательных учреждениях; снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 105. | Мероприятие 2.5.5.Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.И. Алферов, главы поселений | уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения канабисной группы  | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 106. | Контрольное событие основного мероприятия 2.5.Подготовка ежегодного доклада в антинаркотическую комиссию Ростовской области о наркоситуации на территории района | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.И. Алферов | разработка предложений по изменению наркоситуации в Ростовской области | 31.12.2019 | – | – | – | – | – | – |
| 107. | **Подпрограмма 3****«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе»** | Заместитель главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкин | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости. снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Основное мероприятие 3.1Информационно-пропагандист­ское противо­действие экстремизму и терроризму | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 109. | Контрольное событие 3.1.Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государств | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | охват проводимыми беседами всех учащихся образовательных учреждений района | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 110. | Основное мероприятие 3.2.Осуществление комплекса мер по предупреждению террористиче­ских актов и соблюдению правил поведе­ния при их возникнове­нии | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю. | снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 111. | Контрольное событие 3.2.1Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, заведующий МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева, главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина  | снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 112. | Контрольное событие 3.2.2.Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения приих возникновении | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Е.Ю., заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, заведующий МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского района С.В. Кузмичева, главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» О.В. Гиркина  | снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 113. | **Итого по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** |  |  | X | 73,3 | - | - | 73,3 | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Константиновского района |  | X | 15,2 | - | - | 15,2 | - | - |
| Соисполнитель 1 – МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» |  | X | 17,9 | - | - | 17,9 | - | - |
| Соисполнитель 2 –Муниципальные бюджетные учреждения культуры Константиновского района | X | 40,2 | - | - | 40,2 | - | - |