## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующее отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2019 году (млн. рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР) на 31.12.2019 | Проблемные вопросы по состоянгию на 31.12.2019г. | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[7 empty] | начало | ввод в эксплуатацию | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2019 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Константиновский район | МО |  | ООО Стычное | Нежилое здание для обеспечения сельскохозяйственного производства, 112,6 кв.м. | строительство | 2018 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2.55 | 0.7 | 0 | ООО Стычное, 347276, г.Константиновск, ул. Центральная, д. 2 | 347276, Константиновский район, примерно 0,2 км от х. Верхнекалинов по направлению на юг | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
2 | Константиновский район | МО |  | Жукова Н.А. | Нежилое здание-здание магазинав комплексе с автобусной остановкой, 142,7 кв.м. | строительство | 2018 | 2023 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.65 | 2 | 347251, г. Константиновск, ул. Шахтинская, д. 22, кв. 14 | 347251, г. Константиновск, ул. Шахтинская, д. 12-а, 12-б, 12-в. | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
3 | Константиновский район | МО |  | Банникова Г.С. | Реконструкция нежилого помещения, 435,0 кв.м. | реконструкция | 2018 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Банникова Г.С., 347250, г. Константиновск, ул. 25 Октября, д. 41-а | Банникова Г.С., 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 102 | СМР. |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
4 | Константиновский район | МО |  | Кундрюкова А.С. | Нежилое здание-магазин, 103,3 кв.м. | строительство | 2018 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | Кундрюкова А.С., 347252, г. Константиновск, ул. Будённого, д. 19 | Кундрюкова А.С., 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 164 | СМР. |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
5 | Константиновский район | МО |  | Госян Н.Ф. | Нежилое здание-тренажёрный зал, 176,7 кв.м. | строительство | 2018 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Госян Н.Ф., 347250, г. Константиновск, ул. Комарова, д. 4 | Госян Н.Ф., 347250, г. Константиновск, ул. 25 Октября, д. 43-а | СМР. |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
6 | Константиновский район | МО |  | Недорубов А.А. | Строительство 3-х сельскохозяйственных складов, 3502 кв.м. | строительство | 2018 | 2020 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | Недорубов А.А., 347273, Константиновский район, ст. Мариинская, ул. Молодёжная, д. 4 | Недорубов А.А., 347273, Константиновский район, 0,2 км севернее ст. Мариинская | СМР. |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
7 | Константиновский район | МО |  | ООО "Газпром газомоторное топливо" | Строительство объекта капитального строительства АГНКС-1 | строительство | 2018 | 2020 | 45 | 45 | 0 | 18 | 27 | 18 | 13 | М.В. Лихачёв г. Санк-Петербург, ул. Петроградская набережная, д. 20-А, тел. 88126129108, info@gmt-gazprom.ru | М.В. Лихачёв, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 150 | СМР. |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
8 | Константиновский район | МО |  | Чарчян М.А. | Нежилое здание-магазин, 82,4 кв.м. | строительство | 2019 | 2020 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 2 | Чарчян М.А., 347250, г. Константиновск, ул. Здоровцева, д. 57 | Чарчян М.А., 347250, г. Константиновск, ул. Атаманская, д. 70 | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
9 | Константиновский район | МО |  | Романцову А.Е. | Нежилое здание-магазин, 97,7 кв.м. | строительство | 2019 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 3 | Романцов А.Е., 347250, г. Константиновск, ул. Рылеева, д. 19 | Романцов А.Е., 347250, г. Константиновск, ул. Комарова, д. 35-а | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
10 | Константиновский район | МО |  | Крежановский А.Ю. | Нежилое здание-склад, 1341,6 кв.м. | строительство | 2019 | 2021 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | Крежановский А.Ю., Роствская область, Константиновский район, х. Упраздно-Каганьницкий, ул Дорожная, д. 11, кв. 1 | Крежановский А.Ю., Ростовская область, Константиновский район, х. Упраздно-Кагальницкий, ул. Солнчная, 3-д | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
11 | Константиновский район | МО |  | Хряпко Н.П. | Нежилое здание-магазин, 512,3 кв.м. | строительство | 2019 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Хряпко Н.П., Константиновский район, х. Упраздно-Кагальницкий, ул. 24 Дорожная, д. 11, кв. 2 | Хряпко Н.П., 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 116 | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
12 | Константиновский район | МО |  | Чеботарев В.Н. | Нежилое здание-здание СТО, 117,9 кв.м. | строительство | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.55 | 1 | Чеботарв В.Н., г. Константиновск, ул. Шахтинская, д. 14, кв. 15 | Чеботарв В.Н., 347250, г. Константиновск, ул. Шахтинская в районе станции сотовой связи | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
13 | Константиновский район | МО |  | Божков С.В. | Нежилое здание-магазин, 145,9 кв.м. | строительство | 2019 | 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | Божков С.В., г. Константиновск, ул. Красноармейская, д. 59 | Божков С.В., г. Константиновск, ул. Рылеева, д. 68-а | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
14 | Константиновский район | МО |  | Дьячкин А.А. | Нежилое здание-магазин | строительство | 2019 | 2020 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | г.Константиновск, ул. 25 Октября, д.164 | г.Константиновск, ул. Коммунистическая, д. 85-а | СМР |  | Старцев С.А. - начальник отдела строительства, 88639321180
14 | :ИТОГО: Константиновский район | [7 empty] | 89.7 | 89.1 | 0.6 | 39.2 | 34.65 | 34.55 | 46

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
№ | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[5 empty] | всего | собственные | привле-ченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Константиновский район | АО "Донское молоко" 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91, этаж 7 ВРИО генерального директора Кочнев Вадим Геннадьевич | Строительство инновацинной учебно-производственной молочной фермы на 500 голов дойного стада общей годовой производственной мощностью 4100 тонн молока и 69 тонн мяса КРС в живом весе | Участок прилегает к автодороге в асфальтовым покрытием. Необходимо проложить водопровод диаметром 110мм от существующего водопровода по ул. Промышленная 7. Подача газа от газопровода Н.Д. по ул. Промышленная. Точка подключения эл. энергии от ВЛ-10 кВ № 17 ПС Константиновская 110/35/10 кВ. | 500 | 10 | 490 | 32 | Выделен земельный участок. Этап проектирования. 28.09.2017г. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев заложил первый камень в строительство инновационной учебно-производственной молочной фермы на 500 голов дойного стада и провел совещание с участниками инновационно-территориального кластера «Донские молочные продукты». | 122 м3/год | 1400000 кВт/год
| : Итого Константиновский район |  |  |  | 500 | 10 | 490 | 32

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | 347272, Константиновский район, примерно в 0,2 км от ст. Николаевская по направлению на юг | ООО "Актив Групп", Строительство резервуарного парка светлых нефтепродуктов № 2 Николаевской нефтебазы | - | 127 | По решению инвестора строительство прернесено на 2 квартал 2020 года
| 347250, г.Константиновск, ул. Набережная, д. 3-а | Брагина Е.А. Нежилое здание-эллинг | - | 20 | По решению инвестора.
| : Итого Константиновский район | - | - | 147 | -

## завершенные
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2019г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующее отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Константиновский район | МО |  | Фролов А.А. | База отдыха, объект общественногопитания, 528,85 кв.м. | 2018 | 2019 | 80 | 30 | 50 | 75 | 5 | 10 | Ростовская обл, Усть-Донецкий район, х. Ольховский, ул. Рабочий массив, 1 | 347250, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Правобережная, д. 17
2 | Константиновский район | МО |  | Урасова Н.Н | Нежилое здание-здание магазина, 88,6 кв.м. | 2018 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 0.1 | 4 | 347250, г. Константиновск, ул. Ленина, д. 106-а, 89054269673, Урасова Н.Н. | 347250, г. Константиновск, ул. Комарова, д. 74, 89054269673, Урасова Н.Н.
3 | Константиновский район | МО |  | Трофимов С.Ю. | Здание офиса, 155,1 кв.м. | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Трофимов С.Ю., 347250, г. Константиновск, ул. Дальняя, д. 34 | Трофимов С.Ю., 347250, г. Константиновск, ул. Фрунзе, 181-а, 181-б.
4 | Константиновский район | МО |  | Костромин Д.Ф. | Нежилое здание-склад, 1078,7 кв.м. | 2018 | 2019 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | Константиновский р-н, х. Гапкин, ул. Вишнёвая, д. 30, 89281201440, Костромин Д.Ф. | 347277, Константиновский р-н, 0,5 км. От х. Гапкин по направлению на север, 89281201440, Костромин Д.Ф.
5 | Константиновский район | МО |  | Джалалян Э.С. | Нежилое здание-магазин, 133,1 кв.м. | 2019 | 2020 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | Джалалян Э.С., 347250, г. Константиновск, ул. Баумана, д. 62-а | Джалалян Э.С., 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 106-к.
6 | Константиновский район | МО |  | ООО Арарат | Жилой дом блокированной застройки, состоящий из 4 блоков, 104 кв.м. | 2019 | 2020 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | ООО Арарат, 347251, г.Константиновск, ул. Донская, д. 2а | 347251, г. Константиновск, ул. Революционная, д. 88
7 | Константиновский район | МО |  | Русин А.В. | Нежилое здание-склад, 1361,2кв.м. | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Константиновский р-н, х. Михайловский, ул. Виноградная, д. 12, Русин А.В. | Константиновский р-н, х. Михайловский, 150 м северо-восточнее домовладения по ул. Виноградная, д. 1, Русин А.В.
8 | Константиновский район | МО |  | Артёмов А.И. | Нежилое здание - автомойка, нежилое здание - гараж | 2018 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | г. Константиновск, л. Коммунистическая, д. 111, кв. 1 | г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской дивизии. 10-д и 10-ж
9 | Константиновский район | МО |  | Зимина И.А. | Нежилое здание-склад, 263,0 кв.м. | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | г. Константиновск, ул. 24-й Гвардейской дивизии, д.6, кв. 4 | г. Константиновск, ул. 24-й Гвардейской дивизии, д. 3
10 | Константиновский район | МО |  | Голикова И.А. | Торговый павильон, 183,4 кв.м. | 2012 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 347250, г. Константиновск, ул. Баумана, д. 48 | 347250, г. Константиновск, ул. Комсомольская, д. 106-в.
11 | Константиновский район | МО |  | Брагин Е.А. | Строительство 2-х складов, 2968,8 | 2019 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 347250, г. Константиновск, ул. 1 Мая, д. 14 | Ростовская область, Константиновский район, 200 м севернее х. Нижнежуравский
11 | :ИТОГО: Константиновский район | [6 empty] | 122.6 | 72.6 | 50 | 77.9 | 44.7 | 28