РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 27.03.2023г. | г. Константиновск | №78/315-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. №155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 25.10.2018г. № 1013 (в ред. от 29.12.2022г. № 78/1569-П) за 2022 год (далее - отчёт) согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования www.konstadmin.ru и опубликованию в СМИ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.

Глава Администрации

Константиновского района                                        		     ВА.Дьячкин

# Постановление вносит отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

района от _____ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, а также условий для ведения бизнеса в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие», утверждённой постановлением Администрации Константиновского района от 25.10.2018г. № 1013 (в ред. от 29.12.2022г. № 78/1569-П) за 2022 год (далее - Программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- в рамках Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района, рассматривались проблемные и текущие вопросы инвестиционного процесса на территории района, принимались решения и заслушивалась информация о проделанной работе;

- осуществлялись мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности, оказывались различные виды поддержек, функционировал механизм информирования субъектов МСП, желающих создать собственное дело.

- реализовывалась действующая система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Константиновском районе.

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район»:

- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2022 год, мониторинг реализации которых осуществлялся в течение года;

- осуществлялся мониторинг инвестиционной деятельности, как бюджетной, так и внебюджетной сферы экономики;

- на официальном сайте Константиновского района konstadmin.ru актуализировалась информация в разделах «Инвесторам» и «Малое и среднее предпринимательство»;

- специалисты администрации принимали участие в интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности;

- в районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная деятельность и вопросы ведения предпринимательской деятельности Константиновского района и Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе»:

- ежеквартально проводятся совместные заседания Совета по предпринимательству при Администрации Константиновского района и районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на территории Константиновского района, встречи главы Администрации Константиновского района с предпринимателями.

- специалистами Администрации Константиновского района проведено 205 консультаций, в т.ч. в телефонном режиме по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

-  целях улучшения качества информированности субъектов МСП на официальном сайте Администрации Константиновского района и районной газете «Донские огни» опубликовано 35 информационных материалов.

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Константиновского района осуществлялось посредством мессенджеров и электронной почты.

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в Константиновском районе»:

- проводилась консультационная и информационная работа по информированию жителей Константиновского района по вопросам защиты прав потребителей, работал телефон «Горячей линии» по защите прав потребителей;

- в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 28 публикаций по защите прав потребителей и 14 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

- проведено 10 олимпиад и конкурсов по вопросам защиты прав потребителей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»:

- для ведения аналитической работы и формирования прогнозов на среднесрочный и долгосрочный период, согласно заключенного контракта, органы государственной статистики предоставляли статистические доклады, информационные бюллетени и данные о социально-экономическом положении Константиновского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие	1.1.	«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константиновского района».

Осуществлялось взаимодействие с РКР по вопросам реализации муниципально-частного партнёрства на территории района. Проведено 4 заседания Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района, где рассматривались проблемные и текущие вопросы, принимались решения и заслушивалась информация о проделанной работе.

Осуществлено сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В 2022 году по оценочным данным объем инвестиций в основной капитал по Константиновскому району составил 1266 млн. 600 тыс. рублей или 176,7% к годовым прогнозным значениям и 196,8% к 2021 году.

Объём годовых частных инвестиций оценивается на уровне 1120 млн. 962 тыс. рублей или 257,2% к фактическому значению показателя 2021 года (435 млн. 884 тыс. рублей). В целях увеличения объёма частных инвестиций в районе проводится следующая работа:

Ведётся реестр инвестиционных проектов. В 2022 году в реестр включено 39 инвестиционных проекта внебюджетной сферы экономики, с общим объёмом инвестиций 144 млн. 800 тыс. рублей. Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам в 2022 году составило 59 млн. 900 руб. Окончена реализация 8-ми инвестиционных проектов общей стоимостью 30 млн. 100 тыс. рублей. Создано 20 новых рабочих мест.

Активно ведётся гражданское строительство. По итогам 2022 года введено в эксплуатация 8 тыс. 731 кв.м. жилья.

Ежегодно расширяются торговые площади потребительского рынка района. Введено в эксплуатацию 8 магазинов общей площадью 1755,9 кв. м., стоимостью 25 млн. 500 рублей.

Продолжается развитие рекреационных зон. Строится 3 домика временного размещения общей площадью 191,5 кв.м. на базе отдыха по ул. Левобережной. Застройщик Еловских В.В.

Сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями района строится 10 складов общей площадью 3999,5 кв. м., 7 административных зданий площадь застройки 1410,2 кв.м. и производственный цех площадью 225,9 кв.м.

Информация по инвестиционным проектам в полном объёме отражается на инвестиционном портале Ростовской области «Фактор-Инвест».

Основное мероприятие 1.2. «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании».

В разделе «Инвесторам» на konstadmin.ru размещены протоколы Совета по инвестициям и реестр инвестиционных проектов за 2022 год.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района».

На постоянной основе в районной газете «Донские огни» публикуются материалы об инвестиционной деятельности Константиновского района и Ростовской области. Специалисты администрации принимали участие в интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности.

На 2022 год предусмотрено Подпрограммой 1- 0 руб. По состоянию на 31.12.2022г. освоено 0 руб.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Специалистами Администрации Константиновского района проведено 205 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. в телефонном режиме. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 65 услуг, в т.ч.  консультаций.

На сайте konstadmin.ru в разделе Экономика/Малое и среднее предпринимательство актуализирована информация о портале бизнес-навигатора МСП; о направлениях поддержки, реализуемых АО «Корпорация МСП»; план работы МВК по устранению административных барьеров на 2022 год.

Проведено 30 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог, а так же маркировка обуви, пива и упакованной воды

Проведено 4 совместных заседания Совета по предпринимательству при Администрации Константиновского района и районной  межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на территории Константиновского района.

В целях улучшения качества информированности субъектов МСП опубликовано 35 статей в газете «Донские огни» и на сайте Администрации Константиновского района.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»» на территории Константиновского района действует Постановление Администрации Константиновского района № 302 от 25.05.2004г. «О создании комиссии по защите прав потребителей в Константиновском районе».

За 2022г.  проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по защите прав потребителей (ЗПП), на которых рассмотрено 30 вопросов.

На территории Константиновского района работает телефон «Горячей линии», на который поступило 183 обращений от жителей Константиновского района.

За 2022 год составлено 26 претензий по вопросам ЗПП.

За 2022 год в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 28 публикаций по защите прав потребителей и 14 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону».

В школах Константиновского района проведено 10 олимпиад и конкурсов по вопросам защиты прав потребителей.

Проведено 30 открытых уроков по основам законодательства о защите прав потребителей в общеобразовательных учреждениях Константиновского района.

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» на 2022 год финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»» предусмотрено реализация 2 основных мероприятий:

- основное мероприятие 4.1 «Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года».

- основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-экономическом положении Константиновского района».

Формировались статистические данные о социально-экономическом положении Константиновского района, в том числе и об инвестиционном развитии района. Заключен муниципальный контракт № 46 от 04.02.2022г, в рамках которого предоставлены информационные бюллетени, статистические доклады. Оплата по контракту произведена в полном объеме.

На 2022 год предусмотрены расходы по подпрограмме 4 в сумме 63,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022г. освоено 63,6 тыс.рублей.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной Программы, нарушений хода исполнения мероприятий не установлено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации Программы, наряду с прежними факторами (падение платежеспособности потребителей, невозможность кредитования и пр.) на результаты деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в районе оказали влияние следующие факторы:

- усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей;

- внешнее санкционное давление в связи с  началом проведения специальной военной операции, становление импортозамещения рынка сырья  и потребительских товаров в течении 2022 года;

- рост стоимости кредитных ресурсов;

- рост цен и инфляции.

Вместе с тем данные факторы не повлияли на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 63,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 63,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей.

План ассигнований 2022 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2021 № 16 «О бюджете Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составил 63,6 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью 63,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 63,6 тыс. рублей тыс. рублей;

безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района за счет средств федерального бюджета -0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 63,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 63,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Объема неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского  района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района не сложилось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год представлены в приложении 2 к отчёту.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 11 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 – «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» – плановое значение – 88,1%, фактическое значение – 94,8%. Увеличение показателя сложилось в связи с окончанием реализации инвестиционных проектов массовым приобретением с/х техники сельхозтоваропроизводителями   Константиновского района.

Показатель 2 – «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)» – плановое значение – 1,14 тыс.чел., фактическое значение – 1,39 тыс.чел. Рост в 2022 году обусловлен увеличением сила зарегистрированных  ИП и само занятых граждан.

Показатель 3 – «Количество составленных претензий по защите прав потребителей» – плановое значение – 26 ед., фактическое значение –26 ед.

Показатель 4 - «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Константиновского района в общей потребности органов местного самоуправления Константиновского района» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1 – «Объем инвестиций в основной капитал (за счёт всех источников финансирования)» – плановое значение – 671,3 млн.руб., фактическое значение – 1266,9 млн.руб. Значительный рост инвестиционной активности бюджетного и внебюджетного сектора экономики связан с реализацией крупных вложений на территории Константиновского района.

Показатель 1.2 – «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» – плановое значение – 3,6 тыс.руб., фактическое значение – 3,8 тыс.руб. Рост показателя связан с реализацией крупных инвестиционных вложений на территории Константиновского района и снижением численности населения.

Показатель 2.1 – «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – плановое значение – 37,4ед., фактическое значение – 37,4 ед.

Показатель 2.2 – «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» – плановое значение – 42,2%, фактическое значение – 23,17%.  Снижение фактического показателя сложилось на основании расчетных прогнозных данных.

Показатель 2.3 – «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов» – плановое значение – 115 ед., фактическое значение – 95 ед. Отставание фактического сложившегося показателя за 2022 год от планового произошло из-за отсутствия необходимости в   открытии и размещение новых НТО.

Показатель 3 – «Количество консультаций, рассмотренных жалоб, обращений, в т.ч. письменных» – плановое значение – 117 ед., фактическое значение – 183 ед. Было проведено большее количество консультаций чем запланировано.

Показатель 4.1 – «Количество информационных материалов» – плановое значение – 14 ед., фактическое значение – 14 ед.

Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении 3 к отчёту.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,2;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,9;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,6;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 0,8,

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,6,

степень достижения целевого показателя 4.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,8 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

- Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчётном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 10,0(10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1,0 (10/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 63,6/63,6=1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0/1,0=1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2022 году.

- Уровень реализации Программы в целом составляет

0,8*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,9

Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2022 года. По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского района. Произведенные в 2022 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Приложение 1 к отчёту

ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципальной програм-мой | Предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х | 2022 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Константиновского района | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, бюджетной и внебюджетной сферы экономики | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Формирование Реестра инвестиционных проектов Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Актуализация информации по инвестиционным проектам. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включённых в Реестр инвестиционных проектов Константиновского района, формирование отчётности. | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие 1.1 Дополнение реестра инвестиционных проектов Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Включение в перечень новых проектов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Организация мероприятий инвестиционной направленности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 «Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Константиновского района» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Формирование и печать презентационных (в том числе раздаточных) материалов для участия в различного вида выставках | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 «Актуализация раздела «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Изменение структуры и содержания раздела «Инвесторам» актуализация данных по сформированным инвестиционным площадкам на территории Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие 1.2 Заключение муниципального контракта на поставку презентационных материалов | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Раздаточный, презентационный материал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 11 | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Повышение инвестиционной привлекательности Константиновского района, в том числе за счёт проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.3.1 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой как в Ростовской области, так и в Константиновском районе, в средствах массовой информации» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Освещение инвестиционных процессов в СМИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.3.2 «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заместитель Главы Администрации Константиновского района В.И. Алфёров | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа района как на областном, так и международном уровне | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие 1.3 Публикации в районной газете Донские огни | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Публикация не менее 3 материалов об инвестиционной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х | 2022 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия в сфере развития предпринимательства в Константиновском районе» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Информационно-консультационные центры, осуществляющие деятельность на территории Константиновского района | Повышение информированности субъектов МСП, оказание методической помощи субъектам МСП. Функционирование механизма оперативного информирования субъектов МСП, желающих создать собственное дело | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.2.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. | Формирования положительного имиджа предпринимателя. Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 2.2.2 «Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Наполнение контента актуальной информацией | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение открытых уроков, семинаров, «круглых столов», по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. | Повышение информированности субъектов МСП и специалистов органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.2.4. Организация мероприятия по популяризации охраны труда в предпринимательской деятельности среди детей и подростков | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Повышение уровня информированности детей и подростков по вопросам охраны труда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Контрольное событие 2.2.1 Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Предоставление не менее 200 консультационных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 22 | Контрольное событие 2.2.4 Награждение победителей районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Участие победителей районного конкурса в региональном этапе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. Учебные заведения района | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. Развитие предпринимательской инициативы. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.3.1 «Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Заведующий отделом образования Администрации Константиновского района Е.Ю. Дьякова | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.3.2 Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями, развитие наставничества | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. Директор ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» Кубасова О.В. | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Контрольное событие 2.3 Проведение образовательных мероприятий в учебных заведениях района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Проведение не менее 10 открытых уроков в школах района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 2.4. Информационная поддержка социального предпринимательства | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Оказание консультационных услуг желающим создать собственное дело в сфере социального предпринимательства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 2.5 Предоставление преференций в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Предоставление преференций в виде мест, для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов(конкурсов, аукционов) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х | 2022 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Информационное сопровождение вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 3.1.1. Организация оказания услуг по вопросам защиты прав потребителей | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Оказание консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Мероприятие 3.1.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Размещение информации о различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 3.1.3. Организация мероприятий по направлению «Защита прав потребителей» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | проведение олимпиад, конкурсов среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х | 2022 | 2022 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |
| 35 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Получение обобщённых демографических, экономических и социальных сведений о Константиновском районе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-экономическом положении Константиновского района» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Наличие актуальной информации о социально-экономическом положении Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие 4.2.1 «Формирование муниципальных информационных ресурсов» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Формирование статистических данных о социально-экономическом положении Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Мероприятие 4.2.2 «Разработка информационно-аналитических материалов» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Информационные бюллетени, статистические доклады. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |
| 39 | Контрольное событие 4.2 Заключение муниципального контракта на разработку информационно-аналитических материалов | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Получение не менее 4 квартальных статистических докладов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 40 | Итого по муниципальной программе «Экономическое развитие» | X | X | 2022 год | 2022 год | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |
| 41 |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Константиновского района | X | 2022 год | 2022 год | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1.Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Константиновского района. | Проведено 4 заседания Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района, где рассматривались проблемные и текущие вопросы, принимались решения и заслушивалась информация о проделанной работе. Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Константиновского района. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 15.03.2022, 30.06.2022, 29.09.2022, 23.12.2022 | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Константиновского района | В течении 2022 года на 4-х заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского района рассматривались вопросы: Итоги инвестиционного развития Константиновского района за 2021 год и перспективы на 2022 год. Формирование реестра инвестиционных проектов Константиновского района на 2022 год. Информация о формировании раздела «Инвестиции» Прогноза социально-экономического развития Константиновского района на 2023-2025 годы. 4. Информация о ходе ИС Константиновского района за 1 полугодие 2022 года. Информация о дополнении реестра инвестиционных проектов Константиновского района.. Информация о новых инвестиционных площадках на территории Константиновского района. Предварительные итоги инвестиционного развития Константиновского района в 2022 году (реализация проектов внебюджетной сферы экономики, включенных в реестр инвестиционных проектов и приоритетных бюджетных проектов). Рассмотрение способов и вариантов по привлечению инвестиции Константиновского района за 2022 год. |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, бюджетной и внебюджетной сферы экономики | Вначале 2022 года, на основании выданных разрешений на строительство, сформирован реестр инвестиционных проектов. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов бюджетной и внебюджетной сферы. |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Формирование Реестра инвестиционных проектов Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | Актуализация информации по инвестиционным проектам. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включённых в Реестр инвестиционных проектов Константиновского района, формирование отчётности. | В 2022 году сформирован реестр инвестиционных проектов. В 2022 году в реестр включено 39 инвестиционных проекта внебюджетной сферы экономики, с общим объёмом инвестиций 144 млн. 800 тыс. рублей. Планируемый объем освоения инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам в 2022 году составило 59 млн. 900 руб. Окончена реализация 8-ми инвестиционных проектов общей стоимостью 30 млн. 100 тыс. рублей. Создано 20 новых рабочих мест. Активно ведётся гражданское строительство. По итогам 2022 года введено в эксплуатация 8 тыс. 731 кв.м. жилья. Ежегодно расширяются торговые площади потребительского рынка района. Введено в эксплуатацию 8 магазинов общей площадью 1755,9 кв. м., стоимостью 25 млн. 500 рублей. Продолжается развитие рекреационных зон. Строится 3 домика временного размещения общей площадью 191,5 кв.м. на базе отдыха по ул. Левобережной. Застройщик Еловских В.В. Сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями района строится 10 складов общей площадью 3999,5 кв. м., 7 административных зданий площадь застройки 1410,2 кв.м. и производственный цех площадью 225,9 кв.м. |  |
| 6 | Контрольное событие 1.1 Дополнение реестра инвестиционных проектов Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | Х | 31.12.2022 | Включение в перечень новых проектов. | Реестр дополнен 12 новыми инвестиционными проектами внебюджетной сферы экономики. |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2. Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Актуализация данных по сформированным инвестиционным площадкам на территории Константиновского района. Формирование реестра инвестиционных проектов Константиновского района; Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Константиновского района. Актуализация раздела «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru. | На сайте konstadmin.ru ежегодно актуализируются данные о сформированных инвестиционных площадках на территории Константиновского района. Ежегодно в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru размещается реестр инвестиционных проектов, обновляется нормативная документация. На изготовление презентационных финансирование не предусмотрено. Ежеквартально осуществлялась актуализация информации в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района kostadmin.ru. |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 «Подготовка презентационных материалов об инвестиционном потенциале Константиновского района» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование и печать презентационных (в том числе раздаточных) материалов для участия в различного вида выставках | Не осуществлялось, ввиду отсутствия финансирования | отсутствие финансирования |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 «Актуализация раздела «Инвесторам» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Изменение структуры и содержания раздела «Инвесторам» актуализация данных по сформированным инвестиционным площадкам на территории Константиновского района | На официальном сайте konstadmin.ru в разделе «Инвесторам» обновлена и структурирована информация (актуализирован реестр инвестиционных площадок, нормативная документация, опубликованы протоколы заседаний Совета по инвестициям и реестр инвестиционных проектов 2022 года). |  |
| 10 | Контрольное событие 1.2 Заключение муниципального контракта на поставку презентационных материалов | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | Х | - | Раздаточный, презентационный материал | Не осуществлялось, ввиду отсутствия финансирования | отсутствие финансирования |
| 11 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой как в Ростовской области, так и в Константиновском районе, в средствах массовой информации. 2. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах. | На официальном сайте Администрации Константиновского района, на сайте «Донских огней» и в газете «Донские огни» публиковались статьи инвестиционной направленности. Специалисты отделов сельского хозяйства и экономического развития администрации принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности. |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.1 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой как в Ростовской области, так и в Константиновском районе в средствах массовой информации» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Освещение инвестиционных процессов в СМИ | На постоянной основе в районной газете «Донские огни» публикуются материалы об инвестиционной деятельности Константиновского района и Ростовской области. |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.2 «Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, «круглых столах» и семинарах» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа района как на областном, так и международном уровне | Специалисты администрации принимали участие в различных интернет-конференциях, семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, в интернет-встречах инвестиционной направленности. |  |
| 14 | Контрольное событие 1.3 Публикации в районной газете «Донские огни» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Публикация не менее 3 материалов об инвестиционной деятельности в Константиновском районе | Опубликованы 3 статьи об инвестиционной деятельности в Константиновском районе в районной газете «Донские огни» |  |
| 14 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в сфере развития предпринимательства в Константиновском районе | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; Формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; Продвижение продукции донских производителей | Специалистами Администрации Константиновского района проведено 205 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 65 услуги, в т.ч. консультации. На сайте konstadmin.ru в разделе Экономика/Малое и среднее предпринимательство актуализирована информация о портале бизнес-навигатора МСП; о направлениях поддержки, реализуемых АО «Корпорация МСП»; план работы МВК по устранению административных барьеров на 2022 год. Проведена 30 встреч с предпринимательским сообществом Константиновского района на тему организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог . а так же вопрос маркировки обуви, пива и упакованной воды В целях улучшения качества информированности субъектов МСП опубликовано 35 статей. |  |
| 16 | Мероприятие 2.2.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» | 2022 | 2022 | 2022 | Формирования положительного имиджа предпринимателя. Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства и межведомственного Совета по предпринимательству. Так же совместно с ЦЗН проводятся семинары для начинающих предпринимателей и безработных граждан, планирующих открытие собственного дела. За 2022 год количество граждан, получивших услуги по организации самозанятости составило 11 человек. Дно 62 консультации. Зарегистрировались в качестве самозанятых –10 человека , в качестве индивидуального предпринимателя 1человек, из них 1 безработный молодого возраста получил единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 60400 руб. |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 «Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Наполнение контента актуальной информацией | На постоянной основе публикуется информация по информированию предпринимательского сообщества Константиновского района. Данная информация размещается на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru на постоянной основе |  |
| 18 | Мероприятие 2.2.3 «Организация и проведение открытых уроков, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение информированности субъектов МСП и специалистов органов местного самоуправления | В 2022 году в образовательных организациях Константиновского района провидены уроки профориентации «Я-предприниматель». Для обучающихся общеобразовательных организаций провиден конкурс творческих работ – подготовка рисунков по теме «Мой бизнес». Для учащихся средней и старшей параллели проведены тематические уроки, направленный на знакомство с основными понятиями предпринимательства, популяризацию предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской культуры у обучающихся, а также деловую игру. Проведены тематические классные часы «Моя будущая профессия — выбор, перспектива, ответственность!» с приглашением успешных представителей малого бизнеса, представителей администраций района, сельских поселений. Также реализованы профориентационные викторины, флешмобы: «Локомотив профессий», театрализованный флешмоб «У меня растут года... Кем работать мне тогда...!», квест — игра «Моя профессия», выпуск стенных газет, конкурсы баннеров «Трудовые династии», рисунков «Моя будущая профессия», уроки профориентации «Куда пойти учиться?». Традиционным стало в нашем районе проведение экскурсий с организацией мастер — классов от успешных 11 предпринимателей района. |  |
| 19 | Контрольное событие 2.2.1 Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | Х | 2022 | Предоставление не менее 200 консультационных услуг | Специалистами Администрации Константиновского района проведено 205 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности. НП ИКЦ «Фермер» предоставил 65 услуг, в т.ч. консультации. |  |
| 20 | Мероприятие 2.2.4 Организация мероприятия по популяризации охраны труда в предпринимательской деятельности среди детей и подростков | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение уровня информированности детей и подростков по вопросам охраны труда | Конкурс не проводился , в связи с отсутствием финансирования |  |
| 21 | Контрольное событие 2.2.4 Награждение победителей районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Награждение призеров конкурса | Награждение не проводилось, в связи с не проведением конкурса | Отсутствие финансирования |
| 20 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; Развитие предпринимательской инициативы; Рост числа начинающих предпринимателей; Содействие развитию стартующего бизнеса | Участие в молодежном движении форум «Ростов» с 07.09.2022 по 11.09.2022г. участникам рассказали о предпринимательской деятельности. Проведены открытые уроки в честь «Дня Российского предпринимательства» с 22.05.2022г. по 26.05.2022г. в 10 школах Константиновского района в на тему ведения собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса. В данном мероприятии приняли участие 726 учащихся. |  |
| 21 | Мероприятие 2.3.1 «Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Отдел образования Администрации Константиновского района | 2021 | 2021 | 2021 | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | Учащиеся 5-11 классов 10 школ района прияли участвовали в игровых и тренинговых мероприятиях, образовательных курсах, олимпиадах по предпринимательству среди старшеклассников. В данном мероприятии приняли участие 726 учащихся. |  |
| 22 | Мероприятие 2.3.2 Организация стажировок на действующих малых предприятиях, организация встреч с успешными предпринимателями, развитие наставничества | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района» | 2022 | 2022 | 2022 | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | Традиционным стало в нашем районе проведение экскурсий с организацией мастер — классов от успешных 11 предпринимателей района. В октябре на базе ГБПОУ «КонстПК». Участники встречи имели возможность определить сущности карьеры, проанализировать опыт планирования карьеры, ознакомиться с социальными программами содействия планированию карьеры выпускников, рассмотреть портфолио, как одну из современных и наиболее актуальных для студентов технологий развития профессиональной карьеры. Тщательно проработав практические задания, молодые карьеристы имели возможность овладеть современными технологиями успешного трудоустройства, построения и развития карьеры. Кроме того, вниманию участников были представлены примеры современных карьерных историй российских молодых руководителей частных компаний, известных предпринимателей, менеджеров, политиков, самостоятельно добившихся больших профессиональных успехов в бизнесе и власти. Особое внимание уделяется летней профориентационной компании. В период работы пришкольных лагерей проведены «Занимательные часы профориентации», 2 развивающих занимательных занятия профориентационной направленности в ходе которых ребята определяли востребованные профессии на рынке труда путём решения анаграмм, кроссвордов, составляли портрет профессионала, подбирая личностные характеристики, которыми должен обладать человек той или иной специальности, 3 профориентационных квест — игры, 3 профориентационных флешмоба, 7 профориентационных экскурсий, осуществлены 5 выездов мобильного офиса, с целью профориентационного тестирования несовершеннолетних и др. |  |
| 23 | Контрольное событие 2.3 Проведение образовательных мероприятий в учебных заведениях района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | Х | 2022 | Проведение не менее 10 открытых уроков в школах района | За учебный период с 01.09.2022г по 31.12.2022г. проведено 20 открытых уроков по развитию предпринимательских навыков у детей и подростков в школах. Мероприятие прошло в 10 школах Константиновского района участие приняли 726 учащихся. |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.4. Информационная поддержка социального предпринимательства | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | 2022 | 2022 | 2022 | Оказание консультационных услуг желающим создать собственное дело в сфере социального предпринимательства | За 2022 год оказано 15 консультаций по вопросу открытия собственного дела в сфере социального предпринимательства. |  |
| 25. | Основное мероприятие 2.5 Предоставление преференций в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства , являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов(конкурсов, аукционов) | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | 2022 | 2022 | 2022 | Предоставление преференций в виде мест, для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Проведён ряд организационных и технических мероприятий совместно с Администрацией Константиновского городского поселения в части предоставления преференций субъектам малого и среднего предпринимательства , являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в виде мест, для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) . Данная информация размещена на официальном сайте Администрации Константиновского района konstadmin.ru. |  |
| 26 | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; Организация и проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций | Специалистом Администрации Константиновского района и специалистами 1 городского и 6 сельских поселений проводится консультационная и информационная работа по информированию жителей Константиновского района по вопросам защиты прав потребителей. На территории Константиновского района работает телефон «Горячей линии» по защите прав потребителей. За 2022г. на телефон горячей линии поступило 183 обращений по всем обращения дана консультация, составлено 26 претензий. За 2022г. в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 28 публикаций по защите прав потребителей и 14 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону». На территории Константиновского района проведено 10 олимпиад и конкурсов по вопросам защиты прав потребителей |  |
| 28 | Мероприятие 3.1.1. Организация оказания услуг по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Оказание консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте | На территории Константиновского района работает телефон «Горячей линии» по защите прав потребителей за 2022г. на телефон горячей линии поступило 183 обращений по всем обращения дана консультация, составлено 26 претензий. |  |
| 29 | Мероприятие 3.1.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Размещение информации о различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | За 2022г. в районной газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского района размещено 28 публикаций по защите прав потребителей и 14 материалов по вопросу популяризации добровольной сертификации «Сделано на Дону». | - |
| 30 | Мероприятие 3.1.3. Организация мероприятий по направлению «Защита прав потребителей» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение олимпиад, конкурсов среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций | Учащиеся 10 школ константиновского района приняли участие в конкурсе детских рисунков на тему «Защита прав потребителей. Справедливые цифровые финансовые услуги». В данном конкурсе рисунков была награждена ученица МБОУ Нижнежуравской ООШ — Икрянова Виктория. |  |
| 31 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2021 | 2021 | 2022 | Получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений о Константиновском районе | Проведена Всероссийская перепись населения 2020 года. Получены обобщённые демографические, экономические и социальные сведения о Константиновском районе. |  |
| 33 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-экономическом положении Константиновского района | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование муниципальных информационных ресурсов Разработка информационно-аналитических материалов | Сформированы и предоставлены статистические данные о социально-экономическом положении Константиновского района, в том числе и об инвестиционном развитии района |  |
| 34 | Мероприятие 4.2.1 «Формирование муниципальных информационных ресурсов» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование статистических данных о социально-экономическом положении Константиновского района | Ежеквартально формирование муниципальных информационных ресурсов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 22.12.2017 № 1239 «О мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансовой и социальной сферах Константиновского района.» Информация размещается на сайте konstadmin.ru. |  |
| 35 | Мероприятие 4.2.2 «Разработка информационно-аналитических материалов» | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информационные бюллетени, статистические доклады. | Заключен муниципальный контракт № № 46 от 04.02.2022г в рамках которого предоставляются информационные бюллетени, статистические доклады. Оплата по контракту производится ежеквартально в полном объеме. |  |
| 36 | Контрольное событие 4.2 Заключение муниципального контракта на разработку информационно-аналитических материалов | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания | 2022 | Х | 2022 | Получение не менее 4 квартальных статистических докладов | Заключен муниципальный контракт № 46 от 04.02.2022г. Получено 4 квартальных статистических доклада |  |

Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Экономическое развитие | Всего | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|  | бюджет Константиновского района | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Константиновского района | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Константиновского района | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в сфере развития предпринимательства в Константиновском районе | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Защита прав потребителей в Константиновском районе | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие»» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Константиновского района | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджетов поселений | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | бюджеты поселений | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение мероприятий по формированию муниципальных информационных материалов о социально-экономическом положении Константиновского района | Всего | 63,6 | 63,6 | 63,6 |

Приложение 3 к отчёту

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» |
| 1. | Показатель 1 Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 161,6 | 88,1 | 94,8 | Увеличение показателя в связи с окончанием реализации инвестиционных проектов, массовое приобретение с/х техники сельхоз -товаропроизводителями района. |
| 2. | Показатель 2 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | тыс. чел. | 1,09 | 1,14 | 1,39 | Рост числа зарегистрированных ИП и самозанятых граждан. |
| 3. | Показатель 3 Количество составленных претензий по защите прав потребителей | ед. | 26 | 26 | 26 |  |
| 4. | Показатель 4. Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Константиновского района в общей потребности органов местного самоуправления Константиновского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Константиновский район» |
| 5. | Показатель 1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за счёт всех источников финансирования) | млн. рублей | 1336,98 | 671,3 | 1266,9 | По оперативным данным мониторинга инвестиционной деятельности на территории Константиновского района. |
| 6. | Показатель 1.2 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя | тыс. рублей | 3,6 | 3,6 | 3,8 | Увеличение показателя в связи с окончанием реализации инвестиционных проектов. |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» |
| 7. | Показатель 2.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 37,3 | 37,4 | 37,4 |  |
| 8. | Показатель 2.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 42,1 | 42,2 | 23,17 | Фактически сложившийся показатель по прогнозным данным. |
| 9. | Показатель 2.3 Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 110 | 115 | 95 | Отсутствие необходимости в открытии и размещение новых НТО. Фактически сложившийся показатель. |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Константиновском районе» |
| 10. | Показатель 3 Количество консультаций, рассмотренных жалоб, обращений, в т.ч. письменных | единиц | 117 | 117 | 183 | Фактически сложившийся показатель |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Экономическое развитие» |
| 11. | Показатель 4.1 Количество информационных материалов | ед. | 14 | 14 | 14 |  |